**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Успех каждого ребенка»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование |
| Краткое наименование регионального проекта | Успех каждого ребенка | Срок начала и окончания регионального проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Креков П.В. – Заместитель Губернатора Свердловской области |
| Руководитель регионального проекта | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области |
| Администратор регионального проекта | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области |
| Связь с государственными программами Свердловской области | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образованияв Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП |

**2. Цель и показатели регионального проекта**

Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80%
от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Основной | 72,5 | 1 января 2018 г. | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,5 | 80,0 |
| 2. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и другими проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом | Основной | 9900 | 1 января 2018 г. | 11200 | 12600 | 13450 | 13850 | 14150 | 14600 |
| 3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | Основной | 10 | 1 января 2018 г. | 24,4 | 36,6 | 54,9 | 73,2 | 85,4 | 103,7 |
| 4. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | Основной | 200 | 1 июня 2018 г. | 400 | 1200 | 2800 | 6000 | 12400 | 25200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Задачи и результаты регионального проекта**

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 1.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | За счет федеральной субсидии созданы новые местав образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 1.2. | Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Свердловской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию *(срок реализации – 31.12.2019).*Не менее чем 30% от общего числа школьников Свердловской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию *(срок реализации – 31.12.2020).*Не менее чем 45% от общего числа школьников Свердловской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию *(срок реализации – 31.12.2021).*Не менее чем 60% от общего числа школьников Свердловской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию *(срок реализации – 31.12.2022).*Не менее чем 70% от общего числа школьников Свердловской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию *(срок реализации – 31.12.2023).*Не менее чем 85% от общего числа школьников Свердловской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию *(срок реализации – 31.12.2024)* | В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70% от общего числа обучающихся Свердловской области |
| 1.3. | Не менее 25 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | Функционирует система мер профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6–11 классовс современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использование цифровых инструментов (свободное электронное портфолио) |
| 1.4. | В общеобразовательных организациях Свердловской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | В период с 2019 по 2024 года реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базыв общеобразовательных организациях, расположенныхв сельской местности.К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 115 общеобразовательных организациях не менее 5,75 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время |
| 1.5. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствиис утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации целевой моделью.К 2024 году будут созданы не менее 4 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2018 году) и 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)[[1]](#footnote-1) |
| 1.6. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | К середине 2021 года в общеобразовательные организации Свердловской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся[[2]](#footnote-2) |
| 1.7. | Не менее 34% детей Свердловской областис ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий *(срок реализации – 31.12.2019).*Не менее 46% детей Свердловской областис ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий *(срок реализации – 31.12.2020).*Не менее 52% детей Свердловской областис ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий *(срок реализации – 31.12.2021).*Не менее 58% детей Свердловской областис ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий *(срок реализации – 31.12.2022).*Не менее 64% детей Свердловской областис ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий *(срок реализации – 31.12.2023).*Не менее 70% детей Свердловской областис ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий *(срок реализации – 31.12.2024)* | Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70% к 2024 году.Сформированы и реализуются перечни мероприятий(в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование,в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие |
| 1.8. | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Свердловской области | Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации совместнос Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью |
| 1.9. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Свердловской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год | Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации целевой моделью.Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования |
| 1.10. | В Свердловской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей | К концу 2021 года в Свердловской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей) |
| 1.11. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:- расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций;- повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности |
| 1.12. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Свердловской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства[[3]](#footnote-3) | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Свердловской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 1.13. | Обучающимся 5-11 классов в Свердловской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обученияв рамках основной общеобразовательной программ.Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числес использованием дистанционных технологий, позволитк концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению |

**4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 1.1. | Создание детских технопарков «Кванториум» |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | бюджет Свердловской области | 77,00 | 82,56 | 38,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,13 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | В Свердловской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | бюджет Свердловской области[[4]](#footnote-4) | 100,00 | 100,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | В общеобразовательных организациях Свердловской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,95 |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,95 |
| 1.3.2. | бюджет Свердловской области[[5]](#footnote-5) | 3,42 | 15,00 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
| 1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 3,42 | 15,00 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
| 1.3.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | бюджет Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.1. | из них межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 1.5.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | бюджет Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | В Свердловской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей.Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |
| 1.6.1. | федеральный бюджет | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
| 1.6.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
| 1.6.2. | бюджет Свердловской области | 34,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,64 |
| 1.6.2.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 2,40 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 |
| 1.7. | Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Свердловской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; создание мобильных технопарков «Кванториум» |
| 1.7.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2. | бюджет Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |
| 1.8.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.2. | бюджет Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |
| 1.8.2.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 236,80 | 199,36 | 85,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,25 |
| федеральный бюджет | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,75 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,75 |
| бюджет Свердловской области | 215,06 | 197,56 | 85,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,71 |
| из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 3,42 | 15,00 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 |
| из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 2,40 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 |

**5. Участники регионального проекта**

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель регионального проекта | Биктуганов Ю.И. | Министр общего и профессионального образования Свердловской области | Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области | 10 |
|  | Администратор регионального проекта | Журавлева Н.В. | Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | 40 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
|  | Участник регионального проекта | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Серкова И.А. | Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
| Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
| Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
|  | Участник регионального проекта | Шавалиев А.Н.  | Начальник отдела профессионального образования и государственного задания | Зеленов Ю.Н. – Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
| Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Полякова Г.З. | Начальник отдела программных мероприятий Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Серкова И.А. – Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
| Создание детских технопарков «Кванториум» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
|  | Участник регионального проекта | Шевченко К.В. | Директор ГАНОУ СО «Дворец молодежи» | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
| Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
|  | Участники регионального проекта | Полякова Г.З. | Начальник отдела программных мероприятий Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Серкова И.А. – Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
|  |  | Шавалиев А.Н.  | Начальник отдела профессионального образования и государственного задания | Зеленов Ю.Н. – Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
|  |  | Шевченко К.В. | Директор ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
| Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Блаженкова С.В. | Начальник отдела государственного воспитания и коррекции Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Зеленов Ю.Н. – Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
| Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
|  | Участники регионального проекта | Шевченко К.В. | Директор ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
| В Свердловской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
|  | Участники регионального проекта | Шевченко К.В. | Директор ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
| Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
|  | Участники регионального проекта | Шевченко К.В. | Директор ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
| Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
|  | Участники регионального проекта | Полякова Г.З. | Начальник отдела программных мероприятий Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Серкова И.А. – Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
| Шавалиев А.Н. | Начальник отдела профессионального образования и государственного задания | Зеленов Ю.Н. – Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
|  | Шевченко К.В. | Директор ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
| Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Свердловской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; создание мобильных технопарков «Кванториум» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
|  | Участники регионального проекта | Кокшаров В.А.(по согласованию) | Ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» | Котюков М.М. –Министр науки и высшего образования Российской Федерации | 20 |
| Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программпо индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
|  | Участники регионального проекта | Гредина О.В. | Директор государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
|  | Шевченко К.В. | Директор ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |

**6. Дополнительная информация**

|  |
| --- |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» является продолжением приоритетного регионального проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в части:1) цели – Обеспечение к концу 2020 года охвата не менее 75% детей Свердловской области в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами;2) целевых показателей: – Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в том числе охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, %;– Количество муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в которых созданы современные системы дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ед.;– Количество вновь оснащенных мест дополнительного образования, в том числе: в организациях, осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сельской местности, тыс. мест, нарастающим итогом;– Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в сети детских технопарков «Кванториум», чел.;3) результатов:– формировании и функционировании эффективной региональной системы дополнительного образования детей, которая основана на региональном модельном центре дополнительного образования детей (далее – модельный центр), включающем в себя модули детского технопарка «Кванториум», центре по выявлению и поддержке одарённых детей и муниципальных (опорных) центрах дополнительного образования;– применении персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области;– создании и функционировании регионального Центра выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;– формировании и функционировании регионального и муниципального компонентов федерального навигатора по дополнительным общеразвивающим программам |

1. Результат будет уточнен по итогам участия Свердловской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание детских технопарков «Кванториум». [↑](#footnote-ref-1)
2. Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Современная школа». [↑](#footnote-ref-2)
3. Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Современная школа». [↑](#footnote-ref-3)
4. Прогнозная потребность в средствах бюджета Свердловской области при условии софинансирования из федерального бюджета по итогам конкурсного отбора на создание центров выявления и поддержки одаренных детей. [↑](#footnote-ref-4)
5. Прогнозная потребность в средствах бюджета Свердловской области при условии софинансирования из федерального бюджета в указанном объеме (из расчета средств федерального и областного бюджетов на 1 общеобразовательную организацию 1,1629 млн. рублей). [↑](#footnote-ref-5)