**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Успех каждого ребенка»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Успех каждого ребенка | Срок начала и окончания регионального проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Креков П.В. – Заместитель Губернатора Свердловской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | | |
| Администратор регионального проекта | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | | |
| Связь с государственными программами Свердловской области | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП | | |

**2. Цель и показатели регионального проекта**

Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80%  
от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей

| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Основной | 72,5 | 1 января 2018 г. | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,5 | 80,0 |
| 2. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и другими проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом | Основной | 9900 | 1 января 2018 г. | 11200 | 12600 | 13450 | 13850 | 14150 | 14600 |
| 3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | Основной | 10 | 1 января 2018 г. | 24,4 | 36,6 | 54,9 | 73,2 | 85,4 | 103,7 |
| 4. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | Основной | 200 | 1 июня 2018 г. | 400 | 1200 | 2800 | 6000 | 12400 | 25200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Задачи и результаты регионального проекта**

| №  п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | |
| 1.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | За счет федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 1.2. | Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Свердловской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию *(срок реализации – 31.12.2019).*  Не менее чем 30% от общего числа школьников Свердловской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию *(срок реализации – 31.12.2020).*  Не менее чем 45% от общего числа школьников Свердловской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию *(срок реализации – 31.12.2021).*  Не менее чем 60% от общего числа школьников Свердловской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию *(срок реализации – 31.12.2022).*  Не менее чем 70% от общего числа школьников Свердловской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию *(срок реализации – 31.12.2023).*  Не менее чем 85% от общего числа школьников Свердловской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию *(срок реализации – 31.12.2024)* | В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70% от общего числа обучающихся Свердловской области |
| 1.3. | Не менее 25 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | Функционирует система мер профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6–11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.  Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использование цифровых инструментов (свободное электронное портфолио) |
| 1.4. | В общеобразовательных организациях Свердловской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | В период с 2019 по 2024 года реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.  К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 115 общеобразовательных организациях не менее 5,75 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время |
| 1.5. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации целевой моделью.  К 2024 году будут созданы не менее 4 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2018 году) и 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)[[1]](#footnote-1) |
| 1.6. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | К середине 2021 года в общеобразовательные организации Свердловской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся[[2]](#footnote-2) |
| 1.7. | Не менее 34% детей Свердловской областис ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий *(срок реализации – 31.12.2019).*  Не менее 46% детей Свердловской областис ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий *(срок реализации – 31.12.2020).*  Не менее 52% детей Свердловской областис ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий *(срок реализации – 31.12.2021).*  Не менее 58% детей Свердловской областис ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий *(срок реализации – 31.12.2022).*  Не менее 64% детей Свердловской областис ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий *(срок реализации – 31.12.2023).*  Не менее 70% детей Свердловской областис ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий *(срок реализации – 31.12.2024)* | Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70% к 2024 году.  Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие |
| 1.8. | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Свердловской области | Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью |
| 1.9. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Свердловской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год | Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации целевой моделью.  Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования |
| 1.10. | В Свердловской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей | К концу 2021 года в Свердловской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.  Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей) |
| 1.11. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:  - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций;  - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности |
| 1.12. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Свердловской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства[[3]](#footnote-3) | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Свердловской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 1.13. | Обучающимся 5-11 классов в Свердловской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ.  Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению |

**4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | | | | | |
| 1.1. | Создание детских технопарков «Кванториум» | | | | | | | |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | бюджет Свердловской области | 77,00 | 82,56 | 38,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,13 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | В Свердловской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | | | | | | | |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | бюджет Свердловской области[[4]](#footnote-4) | 100,00 | 100,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | В общеобразовательных организациях Свердловской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,95 |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,95 |
| 1.3.2. | бюджет Свердловской области[[5]](#footnote-5) | 3,42 | 15,00 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
| 1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 3,42 | 15,00 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
| 1.3.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | | | | | | |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | бюджет Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.1. | из них межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | |
| 1.5.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | бюджет Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | В Свердловской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей.  Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.  Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.  Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | | | | | | | |
| 1.6.1. | федеральный бюджет | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
| 1.6.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
| 1.6.2. | бюджет Свердловской области | 34,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,64 |
| 1.6.2.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 2,40 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 |
| 1.7. | Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Свердловской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; создание мобильных технопарков «Кванториум» | | | | | | | |
| 1.7.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2. | бюджет Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.  К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | | | | |
| 1.8.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.2. | бюджет Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |
| 1.8.2.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 236,80 | 199,36 | 85,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,25 |
| федеральный бюджет | | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,75 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области | | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,75 |
| бюджет Свердловской области | | 215,06 | 197,56 | 85,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,71 |
| из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | | 3,42 | 15,00 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области | | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 |
| из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 2,40 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 |

**5. Участники регионального проекта**

| №  п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель регионального проекта | Биктуганов Ю.И. | Министр общего и профессионального образования Свердловской области | Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области | 10 |
|  | Администратор регионального проекта | Журавлева Н.В. | Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | 40 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
|  | Участник регионального проекта | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Серкова И.А. | Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
| Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
| Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
|  | Участник регионального проекта | Шавалиев А.Н. | Начальник отдела профессионального образования и государственного задания | Зеленов Ю.Н. – Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
| Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Полякова Г.З. | Начальник отдела программных мероприятий Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Серкова И.А. – Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
| Создание детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
|  | Участник регионального проекта | Шевченко К.В. | Директор ГАНОУ СО «Дворец молодежи» | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
| Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
|  | Участники регионального проекта | Полякова Г.З. | Начальник отдела программных мероприятий Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Серкова И.А. – Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
|  |  | Шавалиев А.Н. | Начальник отдела профессионального образования и государственного задания | Зеленов Ю.Н. – Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
|  |  | Шевченко К.В. | Директор ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
| Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Блаженкова С.В. | Начальник отдела государственного воспитания и коррекции Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Зеленов Ю.Н. – Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
| Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
|  | Участники регионального проекта | Шевченко К.В. | Директор ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
| В Свердловской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
|  | Участники регионального проекта | Шевченко К.В. | Директор ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
| Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
|  | Участники регионального проекта | Шевченко К.В. | Директор ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
| Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
|  | Участники регионального проекта | Полякова Г.З. | Начальник отдела программных мероприятий Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Серкова И.А. – Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
| Шавалиев А.Н. | Начальник отдела профессионального образования и государственного задания | Зеленов Ю.Н. –  Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
|  | Шевченко К.В. | Директор ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
| Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Свердловской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; создание мобильных технопарков «Кванториум» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
|  | Участники регионального проекта | Кокшаров В.А.  (по согласованию) | Ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» | Котюков М.М. –  Министр науки и высшего образования Российской Федерации | 20 |
| Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н.И. | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
|  | Участники регионального проекта | Гредина О.В. | Директор государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
|  | Шевченко К.В. | Директор ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |

**6. Дополнительная информация**

|  |
| --- |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» является продолжением приоритетного регионального проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в части:  1) цели – Обеспечение к концу 2020 года охвата не менее 75% детей Свердловской области в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами;  2) целевых показателей:  – Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в том числе охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, %;  – Количество муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в которых созданы современные системы дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ед.;  – Количество вновь оснащенных мест дополнительного образования, в том числе: в организациях, осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сельской местности, тыс. мест, нарастающим итогом;  – Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в сети детских технопарков «Кванториум», чел.;  3) результатов:  – формировании и функционировании эффективной региональной системы дополнительного образования детей, которая основана на региональном модельном центре дополнительного образования детей (далее – модельный центр), включающем в себя модули детского технопарка «Кванториум», центре по выявлению и поддержке одарённых детей и муниципальных (опорных) центрах дополнительного образования;  – применении персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области;  – создании и функционировании регионального Центра выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;  – формировании и функционировании регионального и муниципального компонентов федерального навигатора по дополнительным общеразвивающим программам |

1. Результат будет уточнен по итогам участия Свердловской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание детских технопарков «Кванториум». [↑](#footnote-ref-1)
2. Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Современная школа». [↑](#footnote-ref-2)
3. Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Современная школа». [↑](#footnote-ref-3)
4. Прогнозная потребность в средствах бюджета Свердловской области при условии софинансирования из федерального бюджета по итогам конкурсного отбора на создание центров выявления и поддержки одаренных детей. [↑](#footnote-ref-4)
5. Прогнозная потребность в средствах бюджета Свердловской области при условии софинансирования из федерального бюджета в указанном объеме (из расчета средств федерального и областного бюджетов на 1 общеобразовательную организацию 1,1629 млн. рублей). [↑](#footnote-ref-5)