ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребенка»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта** **«Успех каждого ребенка»**

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Свердловской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 1.1.1. | Информирование руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, расположенных на территории Свердловской области, о проведении онлайн-уроков «Проектория» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сокольская Н.И. | письмо,отчет о количестве участников открытых онлайн-уроков «Проектория» | проектный офис Свердловской области |
| 1.1. | Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Свердловской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31.12.2019 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | проектный комитетпо направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 2. | Не менее 400 детей в Свердловской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»[[1]](#footnote-1) [[2]](#footnote-2) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 2.1.1. | Информирование руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, расположенных на территории Свердловской области, о реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | проектный офис Свердловской области |
| 2.1. | Не менее 400 детей в Свердловской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2019 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | проектный комитетпо направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 3. | В общеобразовательных организациях Свердловской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2019  | 31.12.2019  | Полякова Г.З. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 3.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Биктуганов Ю.И. | заявка Свердловской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | проектный офис Свердловской области |
| 3.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Биктуганов Ю.И. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | проектный офис Свердловской области |
| 3.1.3. | Проведение отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 01.02.2019 | 30.04.2019 | Полякова Г.З. | протокол заседания комиссии, образованной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области | проектный офис Свердловской области |
| 3.1.4. | Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области | 01.05.2019 | 31.05.2019 | Полякова Г.З. | постановление Правительства Свердловской области | проектный офис Свердловской области |
| 3.1.5. | Заключение между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом  | 01.06.2019 | 30.08.2019 | Полякова Г.З. | соглашения между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | проектный офис Свердловской области |
| 3.1.6. | Мониторинг расходования средств субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом и достижения показателей результативности использований данных субсидий | 01.07.2018 | 31.12.2019 | Полякова Г.З. | отчетность муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | проектный офис Свердловской области |
| 3.1. | В общеобразовательных организациях Свердловской области расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31.12.2019 | Полякова Г.З. | информационно-аналитический отчет | проектный комитетпо направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 4. | Не менее 34% детей в Свердловской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Блаженкова С.В. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 4.1.1. | Проведение отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для качественного образования детей-инвалидов | 01.08.2018 | 30.09.2018 | Блаженкова С.В. | протокол заседания комиссии, образованной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области | проектный офис Свердловской области |
| 4.1.2. | Заключение между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для качественного образования детей-инвалидов | 01.04.2019 | 30.08.2019 | Блаженкова С.В. | соглашения между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам | проектный офис Свердловской области |
| 4.1.3. | Мониторинг расходования средств субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для качественного образования детей-инвалидов | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Блаженкова С.В. | отчетность муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | проектный офис Свердловской области |
| 4.1. | Не менее 34% детей в Свердловской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31.12.2019 | Блаженкова С.В. | информационно-аналитический отчет | проектный комитетпо направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 5. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01.2020 | 30.07.2020 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 5.1.1. | Информирование руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, расположенных на территории Свердловской области | 01.01.2020 | 30.07.2020 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 5.1. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися |  | 30.07.2020 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | проектный комитетпо направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 6. | В Свердловской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 6.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Биктуганов Ю.И. | заявка Свердловской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | проектный офис Свердловской области |
| 6.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Биктуганов Ю.И. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | проектный офис Свердловской области |
| 6.1.3. | Разработка «дорожной карты» по созданию и функционированию целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей Свердловской области между Проектным офисом национального проекта и Правительством Свердловской области | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Сокольская Н.И. | Распоряжение Правительства Свердловской области | проектный офис Свердловской области |
| 6.1. | Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей |  | 31.12.2021 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | проектный комитетпо направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 7. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Серкова И.А. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 7.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Биктуганов Ю.И. | заявка Свердловской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | проектный офис Свердловской области |
| 7.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Биктуганов Ю.И. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | проектный офис Свердловской области |
| 7.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | 31.12.2020 | Серкова И.А. | информационно-аналитический отчет | проектный комитетпо направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 8. | Не менее чем 30% от общего числа обучающихся Свердловской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 8.1. | Не менее чем 30% от общего числа обучающихся Свердловской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31.12.2020 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | проектный комитетпо направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 9. | Не менее 1 200 детей в Свердловской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»[[3]](#footnote-3) [[4]](#footnote-4) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 9.1. | Не менее 1 200 детей в Свердловской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2020 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | проектный комитетпо направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 10. | В общеобразовательных организациях Свердловской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Полякова Г.З. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 10.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Биктуганов Ю.И. | заявка Свердловской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | проектный офис Свердловской области |
| 10.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Биктуганов Ю.И. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | проектный офис Свердловской области |
| 10.1. | В общеобразовательных организациях Свердловской области расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31.12.2020 | Полякова Г.З. | информационно-аналитический отчет | проектный комитетпо направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 11. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1[[5]](#footnote-5) мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) [[6]](#footnote-6) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 11.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Биктуганов Ю.И. | заявка Свердловской областив Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | проектный офис Свердловской области |
| 11.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Биктуганов Ю.И. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | проектный офис Свердловской области |
| 11.1. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильный технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |  | 31.12.2020 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | проектный комитетпо направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 12. | Не менее 46% детей в Свердловской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Блаженкова С.В. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 12.1. | Не менее 46% детей в Свердловской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31.12.2020 | Блаженкова С.В. | информационно-аналитический отчет | проектный комитетпо направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 13. | В Свердловской областисоздан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сокольская Н.И.  | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 13.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Биктуганов Ю.И. | заявка Свердловской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | проектный офис Свердловской области |
| 13.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Биктуганов Ю.И. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | проектный офис Свердловской области |
| 13.1. | В Свердловской областисоздан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования |  | 31.12.2020[[7]](#footnote-7) | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | проектный комитетпо направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 14. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 14.1. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |  | 31.12.2021 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | проектный комитетпо направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 15. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Серкова И.А. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 15.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Биктуганов Ю.И. | заявка Свердловской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | проектный офис Свердловской области |
| 15.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2021 | 26.02.2021 | Биктуганов Ю.И. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | проектный офис Свердловской области |
| 15.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | 31.12.2021 | Серкова И.А. | информационно-аналитический отчет | проектный комитетпо направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 16. | Не менее 45% от общего числа обучающихся Свердловской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 16.1. | Не менее 45% от общего числа обучающихся Свердловской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31.12.2021 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | проектный комитетпо направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 17. | Не менее 2 800 детей в Свердловской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 17.1. | Не менее 2 800 детей в Свердловской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2021 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | проектный комитетпо направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 18. | В общеобразовательных организациях Свердловской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Полякова Г.З. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 18.1. | В общеобразовательных организациях Свердловской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31.12.2021 | Полякова Г.З. | информационно-аналитический отчет | проектный комитетпо направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 19. | Не менее 52% детей в Свердловской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Блаженкова С.В. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 19.1. | Не менее 52% детей в Свердловской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31.12.2021 | Блаженкова С.В. | информационно-аналитический отчет | проектный комитетпо направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 20. | В Свердловской областисоздан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 20.1. | В Свердловской областисоздан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования |  | 31.12.2021 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | проектный комитетпо направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 21. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Свердловской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 21.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.07.2020  | 01.08.2020 | Биктуганов Ю.И. | информационно-аналитический отчет | проектный офис Свердловской области |
| 21.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.01.2021 | 28.02.2021  | Биктуганов Ю.И. | Дорожная карта | проектный офис Свердловской области |
| 21.1. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Свердловской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год |  | 31.12.2021 | Сокольская Н.И. | информационно-аналитический отчет | проектный комитетпо направлению социально-экономической политики Свердловской области |

Приложение № 2

к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребёнка»

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**регионального проекта по муниципальным образованиям Свердловской области**

| № строки | Наименование субъекта Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации регионального проекта, год |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | **Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %** |
|  | Муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование город Алапаевск |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Алапаевское |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Махневское муниципальное образование |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Арамильский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Артемовский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Артинский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Асбестовский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ачитский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Байкаловский муниципальный район |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Белоярский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Березовский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бисертский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Богданович |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Верхнее Дуброво |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Верх-Нейвинский |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Верхний Тагил |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Верхнесалдинский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Верхотурский |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Верхняя Пышма |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Городской округ Верхняя Тура |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Волчанский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Гаринский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Дегтярск |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальное образование «город Екатеринбург» |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Заречный |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ивдельский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование город Ирбит |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ирбитское муниципальное образование |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование город Каменск-Уральский |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Камышловский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  Камышловский муниципальный район |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Карпинск |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Качканарский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кировградский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Красноуральск |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Краснотурьинск |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Красноуфимск |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Красноуфимский округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кушвинский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Городской округ «город Лесной» |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Малышевский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Невьянский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижнесергинский муниципальный район |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижнетуринский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ «Нижняя Салда» |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | город Нижний Тагил |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Новолялинский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Новоуральский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Пелым |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Первоуральск |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Полевской городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Горноуральский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пышминский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Ревда |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Режевской городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Рефтинский |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ ЗАТО Свободный |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Североуральский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Серовский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сосьвинский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Среднеуральск |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Сухой Лог |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Слободо-Туринский муниципальный район |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Староуткинск |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сысертский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Таборинский муниципальный район |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тавдинский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Талицкий городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тугулымский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Туринский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальное образование «поселок Уральский» |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Шалинский городской округ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом** |
|  | Муниципальное образование город Алапаевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Алапаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Махневское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Арамильский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Артемовский городской округ |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Артинский городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Асбестовский городской округ |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ачитский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Байкаловский муниципальный район |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Белоярский городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Березовский городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бисертский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Богданович |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Верхнее Дуброво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Верх-Нейвинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Верхний Тагил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Верхнесалдинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Верхотурский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Верхняя Пышма |  |  | 150 | 150 | 150 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Городской округ Верхняя Тура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Волчанский городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Гаринский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Дегтярск |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальное образование «город Екатеринбург» |  |  | 1500 | 1650 | 1700 |  |  |  |  |
|  | городской округ Заречный |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ивдельский городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование город Ирбит |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ирбитское муниципальное образование |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование город Каменск-Уральский |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Камышловский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Камышловский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Карпинск |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Качканарский городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кировградский городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Красноуральск |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Краснотурьинск |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Красноуфимск |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Красноуфимский округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кушвинский городской округ |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Городской округ «город Лесной» |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Малышевский городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Невьянский городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижнесергинский муниципальный район |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижнетуринский городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ «Нижняя Салда» |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | город Нижний Тагил |  |  | 600 |  | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
|  | Новолялинский городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Новоуральский городской округ |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Пелым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Первоуральск |  |  | 150 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | Полевской городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Горноуральский городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пышминский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Ревда |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Режевской городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Рефтинский |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ ЗАТО Свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Североуральский городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Серовский городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сосьвинский городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Среднеуральск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Сухой Лог |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Слободо-Туринский муниципальный район |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Староуткинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сысертский городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Таборинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тавдинский городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Талицкий городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тугулымский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Туринский городской округ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальное образование «поселок Уральский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шалинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек** |
|  | Муниципальное образование город Алапаевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Алапаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Махневское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Арамильский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Артемовский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Артинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Асбестовский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ачитский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Байкаловский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Белоярский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Березовский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бисертский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Богданович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Верхнее Дуброво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Верх-Нейвинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Верхний Тагил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Верхнесалдинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Верхотурский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городской округ Верхняя Тура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Волчанский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гаринский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Дегтярск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальное образование «город Екатеринбург» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ивдельский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование город Ирбит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ирбитское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование город Каменск-Уральский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Камышловский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Камышловский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Карпинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Качканарский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кировградский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Красноуральск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Краснотурьинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Красноуфимский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кушвинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городской округ «город Лесной» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Малышевский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Невьянский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижнесергинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижнетуринский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ «Нижняя Салда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город Нижний Тагил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новолялинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новоуральский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Пелым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Первоуральск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полевской городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горноуральский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пышминский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Ревда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Режевской городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Рефтинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ ЗАТО Свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Североуральский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Серовский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сосьвинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Среднеуральск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Сухой Лог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Слободо-Туринский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Староуткинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сысертский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таборинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тавдинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Талицкий городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тугулымский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Туринский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальное образование «поселок Уральский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шалинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек** |
|  | Муниципальное образование город Алапаевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Алапаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Махневское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Арамильский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Артемовский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Артинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Асбестовский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ачитский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Байкаловский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Белоярский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Березовский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бисертский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Богданович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Верхнее Дуброво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Верх-Нейвинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Верхний Тагил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Верхнесалдинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Верхотурский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городской округ Верхняя Тура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Волчанский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гаринский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Дегтярск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальное образование «город Екатеринбург» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ивдельский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование город Ирбит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ирбитское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование город Каменск-Уральский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Камышловский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Камышловский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Карпинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Качканарский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кировградский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Красноуральск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Краснотурьинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Красноуфимский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кушвинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городской округ «город Лесной» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Малышевский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Невьянский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижнесергинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижнетуринский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ «Нижняя Салда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город Нижний Тагил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новолялинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новоуральский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Пелым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Первоуральск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полевской городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горноуральский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пышминский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Ревда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Режевской городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Рефтинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ ЗАТО Свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Североуральский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Серовский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сосьвинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Среднеуральск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Сухой Лог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Слободо-Туринский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Староуткинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сысертский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таборинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тавдинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Талицкий городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тугулымский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Туринский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальное образование «поселок Уральский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шалинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки. [↑](#footnote-ref-1)
2. Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее». [↑](#footnote-ref-2)
3. Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки [↑](#footnote-ref-3)
4. Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» [↑](#footnote-ref-4)
5. Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ [↑](#footnote-ref-5)
6. Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России. [↑](#footnote-ref-6)
7. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-7)